## Sheet1
PROJECT ROADMAP/SCHEDULE
Academic year: 2024-2025
Semester: 2024
Project title: MicoMouse 2024
Member list
|  |  | No | Full name |  |  | Team | Phone number
|  |  | 1 | Lê Trọng An (An 15) |  |  | 1
|  |  | 2 | Đặng Phương Đông |  |  | 1
|  |  | 3 | Hoàng Trung An (An 16) |  |  | 2
|  |  | 4 | Nguyễn Đức Hải |  |  | 2
CHÚ Ý: NGOÀI CÁC BUỔI MEETING CÓ GHI TRONG ROADMAP SẼ CÓ MEETING HẰNG TUẦN VÀO CHỦ NHẬT
ROADMAP/SCHEDULE 08/2024
|  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5
Task | Target | Assignment | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31
1. Xây dựng thiết kế cơ khí tổng thể | Có thiết kế sơ bộ V1 cho mỗi team(Solidworks) | Đông, Hải | bar: 2024-08-01 to 2024-08-15
2. Phối hợp tìm linh kiện phù hợp cho task 1 |  | An 15, An 16 | bar: 2024-08-01 to 2024-08-15
3. Tìm hiểu thuật toán giải mê cung |  | An 15, An 16 | bar: 2024-08-01 to 2024-08-15
4. Meeting | Tổng kết, tìm vấn đề, giải pháp cho thiết kế V1 | Cả team | bar: 2024-08-16 to 2024-08-18
5. Gia công thử (in 3d) 2 cơ cấu cụm bánh cho 2 team | Có phần cứng cụm bánh hoàn chỉnh | Đông, Hải | bar: 2024-08-19 to 2024-08-20
6. Kiểm tra task 4 & lập trình hoạt động thử cho 2 cơ cấu cụm bánh | Xác nhận đảm bảo hoạt động ổn định | An 15, An 16 | bar: 2024-08-21 to 2024-08-25
7. Hotfix nếu có vấn đề khi thực hiện task 5 |  | Đông, Hải | bar: 2024-08-21 to 2024-08-25
8. Meeting | Tổng kết task 5, 6 & Chốt thiết kế 2 cụm bánh | Cả team | bar: 2024-08-26 to 2024-08-27
9. Vẽ schematic cho PCB & kiểm tra |  | An 15, An 16, Đông | bar: 2024-08-28 to 2024-08-31
10. Tìm linh kiện & gia công đủ số lượng cụm bánh cần thiết |  | Hải | bar: 2024-08-28 to 2024-08-31
ROADMAP/SCHEDULE 09/2024
|  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5
Task | Target | Assignment | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30
1. Vẽ PCB & kiểm tra |  | An 15, Đông | bar: 2024-09-01 to 2024-09-07
2. Tìm mua tất cả linh kiện cần thiết |  | An 16, Hải | bar: 2024-09-01 to 2024-09-07
3. Làm mạch lỗ theo schematic (dùng trong lúc chờ PCB về) |  | An 16, Hải | bar: 2024-09-01 to 2024-09-07
4. Tích hợp robot hoàn chỉnh (trong lúc chờ PCB về) |  | Cả team | bar: 2024-09-08 to 2024-09-10
5. Dùng bản test xây dựng các library cần thiết (điều khiển, đọc cảm biến …) | Cải tiến dựa trên các lib viết từ 2023 | An 15, An 16 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-17
6. Tìm hiểu HMI cho màn hình điều khiển | Tự làm được 1 project nhỏ để học hỏi | Đông | bar: 2024-09-11 to 2024-09-17
7. Tìm hiểu & tìm vật liệu & làm mê cung test |  | Đông, Hải | bar: 2024-09-11 to 2024-09-19
8. (Dự kiến PCB về) Hàn hoàn chỉnh PCB và test hoạt động | Trong 2 ngày từ lúc PCB về | An 15, Đông | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19
9. Hoàn thiện robot V1 với PCB |  | Cả team | bar: 2024-09-20 to 2024-09-21
10. Meeting | Tổng kết V1 & tìm vấn đề & nâng cấp nếu có | Cả team | bar: 2024-09-22
11. Lập trình điều khiển PID bám tường cho robot | Hoạt động ổn định | An 15, An 16 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-30
12. Thiết kế + lập trình HMI cho màn hình ESP32 | Làm giao diện + giao tiếp qua UART với main | Đông | bar: 2024-09-23 to 2024-09-30
ROADMAP/SCHEDULE 10/2024
|  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5
Task | Target | Assignment | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31
1. Thiết kế + lập trình HMI cho màn hình ESP32 (tiếp) | Làm giao diện + giao tiếp qua UART với main | Đông | bar: 2024-10-01 to 2024-10-14
2. Lập trình điều khiển PID xoay các góc cần thiết | 90 độ, 180 độ ổn định, chính xác cao, đáp ứng nhanh | An 15, An 16 | bar: 2024-10-01 to 2024-10-07
3. Viết thuật toán giải mê cung dựa trên các API điều khiển phần cứng đã viết |  | An 15, An 16 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-14
4. Ghép nối màn hình HMI với main | Hoàn thiện khung toàn bộ đoạn mã cho robot | An 15, An 16, Đông | bar: 2024-10-15 to 2024-10-21
5. Chạy thử & tối ưu thuật toán giải mê cung & tối ưu phần điều khiển |  | An 15, An 16 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-31
### Trong quá trình thử nghiệm, tuỳ tình hình thực tế sẽ có điều chỉnh kế hoạch
ROADMAP/SCHEDULE 11/2024
|  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5
Task | Target | Assignment | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30
1. Chạy thử & tối ưu thuật toán giải mê cung & tối ưu phần điều khiển |  | An 15, An 16
### Trong quá trình thử nghiệm, tuỳ tình hình thực tế sẽ có điều chỉnh kế hoạch
ROADMAP/SCHEDULE 12/2024
|  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5
Task | Target | Assignment | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31
1. Chạy thử & tối ưu thuật toán giải mê cung & tối ưu phần điều khiển |  | An 15, An 16
### Trong quá trình thử nghiệm, tuỳ tình hình thực tế sẽ có điều chỉnh kế hoạch